## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Finalize Analog Filter | 2016-08-23 | 2016-10-01 | 39
Finalize C code for Voltage | 2016-08-23 | 2016-10-01 | 39
Calculate Frequency/Zero Crossings | 2016-08-23 | 2016-10-01 | 39
Test and Validation Plans | 2016-09-04 | 2016-09-04 | 1
Write C code for Current | 2016-10-01 | 2016-11-10 | 41
Calculate Phase | 2016-10-01 | 2016-11-10 | 41
Set up and integrate current transfomers | 2016-10-01 | 2016-11-10 | 41
Major Design Reviews | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 1
Written Progress Report | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 1
Closed Beta Prototype | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 1
Troubleshoot and Finalize Beta Prototype | 2016-11-10 | 2016-12-09 | 29
Poster completion | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1
Formal Presentation | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1
Final Report | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 1